## ogrenci liste
İŞ ADAMLARI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4006 TÜBİTAK BİLİM FUARI PROJE KATILIMCI ÖĞRENCİ LİSTESİ
ÖĞRENCİNİN
| SIRA | SINIFI | OKUL | ADI VE SOYADI
| NO | ŞUBESİ | NO
1
2
3
4
5
6
7
8
Öğretmen Adı Soyadı
Branşı

## calisma_plani
İŞ ADAMLARI MESLEKİ VE TEKNİK ENEDOLU LİSESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI B19B315 NOLU 4006 TÜBİTAK BİLİM FUARLARI PROJE ÇALIŞMA PLANI (6 SAAT)
AY | HAFTA | TARİH | SAAT | YER | ÖĞRENCİNİN GÖREVİ | ÖĞRETMENİN GÖREVİ
EYLÜL | 1.Hafta | 2019-09-09 | 2 Saat | Derslik, Okul Kütüphanesi | Bir proje fikrinin oluşturulması | 1. Öğrencilerin proje hazırlama takviminin belirlenmesi 2. Velilerin bilgilendirilmesi 3. Öğrencilerle birlikte ilgi alanlarına göre örnek proje konularının belirlenmesi
|  | 2019-09-10 | 2 Saat
|  | 2019-09-11 | 2 Saat
| 2.Hafta | 2019-09-16 | 2 Saat |  | Bir tasarım projesi önerisinin hazırlanması ve konusunun belirlenmesi | 1. Tasarım projesinin gerçekleştirilebilirliğinin ve uygunluğunun kontrol edilmesi Tahmini maliyetinin çıkarılması
|  | 2019-09-17 | 2 Saat
|  | 2019-09-18 | 2 Saat
| 3.Hafta | 2019-09-23 | 2 Saat |  | Öğrencinin referans gösterilen kaynakların yazımı ve sunumu oluşturma | 1. Öğrencinin konuyu nasıl tasarlanaçağı ile ilgili bilgilendirilmesi 2. Öğrencinin referans gösterilen kaynakların yazımı ve sunumu ile ilgili bilgilendirilmesi
|  | 2019-09-24 | 2 Saat
|  | 2019-09-25 | 2 Saat
EKİM | 1.Hafta | 2019-09-30 | 2 Saat |  | Projenin algoritmasının oluşturma | 1. Yapılaçak tasarım projesinin algoritasının oluşturulması
|  | 2019-10-01 | 2 Saat
|  | 2019-10-02 | 2 Saat
| 2.Hafta | 2019-10-07 | 2 Saat |  | Tasarım projesinde kullanılacak malzemelerin envanterini çıkartmak | 1. Tasarım projesindeki kullanılacak malzemelerin tespitinde dikkat edilecek hususlar
|  | 2019-10-08 | 2 Saat
|  | 2019-10-09 | 2 Saat
| 3.Hafta | 2019-10-14 | 2 Saat |  | Tasarım projesini oluşturan birimlerin blok şemasını oluşturması | Tasarım projesini oluşturan birimlerin blok şemasını oluşturmasında bilgilendirme
|  | 2019-10-15 | 2 Saat
|  | 2019-10-16 | 2 Saat
| 4.Hafta | 2019-10-21 | 2 Saat |  | Blok şemasındaki birimlerin teker teker gerçekleştirilmesi | Blok şemasındaki birimlerin teker teker gerçekleştirilmesinde bilgilendirme
|  | 2019-10-22 | 2 Saat
|  | 2019-10-23 | 2 Saat
| 5.Hafta | 2019-10-28 | 2 Saat |  | Blok şemasındaki birimlerin teker teker gerçekleştirilmesi | Blok şemasındaki birimlerin teker teker gerçekleştirilmesinde bilgilendirme
|  | 2019-10-30 | 2 Saat
|  | 2019-10-31 | 2 Saat
KASIM | 1. Hafta | 2019-11-04 | 2 Saat |  | Blok şemasındaki birimlerin teker teker gerçekleştirilmesi | Blok şemasındaki birimlerin teker teker gerçekleştirilmesinde bilgilendirme
|  | 2019-11-05 | 2 Saat
|  | 2019-11-06 | 2 Saat
| 2. Hafta | 2019-11-11 | 2 Saat |  | Bütün devreleri bütünleştirmek | Oluşturulan birimler arasında senkronizasyonu sağlanmasında yardımcı olmak
|  | 2019-11-12 | 2 Saat
|  | 2019-11-13 | 2 Saat
| 3. Hafta | 2019-11-16 | 2 Saat |  | Oluşturulan tasarım projesini çalıştırarak test etmek | Tasarım projesini çalıştırarak testinde yardımcı olmak
|  | 2019-11-17 | 2 Saat
|  | 2019-11-18 | 2 Saat
| 4. Hafta | 2019-11-23 | 2 Saat |  | Projeyeyi sunum esnasında dikkat edilmesi gereken husular üzerinde çalışmak | 1. Fuarda kullanılacak posterin şeklinin ve anlaşılırlı- ğının kontrol edilmesi 2. Öğrencilerin sunum sırasında dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgilendirilmesi
|  | 2019-11-24 | 2 Saat
|  | 2019-11-25 | 2 Saat
|  | Öğretmen Adı Soyadı |  |  |  | 2019-09-09
|  | Branşı |  |  |  | ASIM GÜLHAN
Okul Müdürü

## dilekce
İŞ ADAMLARI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
DENİZLİ
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Eylül-Ekim ve Kasım aylarını kapsayan çalışma planı dahilinde ekli listede adı bulunan öğrenciler ile 4006 TUBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ders dışı egzersiz çalıması yapmak istiyorum. Çalışma planı ve katılımcı öğrenci listesi ektedir. Gereğini arz ederim. 09/09/2019
Öğretmen Adı Soyadı
Branşı
Ek :
| 1. | Ders Dışı Egzersiz Planı
| 2. | Katılımcı Öğrenci İsim Listesi
| 3. | Veli İzin Dilekçesi